## 담당자목록
대분류 | 세분류 | 권한 | 화면ID | 담당자 | 난이도 | 담당자 vue
인사/급여 | 인사관리 | 회계총무 | empManagement | 한지훈 | 최상 | 한지훈
| 승진내역관리 | 회계총무,임원 | empPromotion | 김지은 | 중하 | 이유나
| 근태관리 | 회계총무,임원 | TAApprove | 박재규 | 하 | 유승연
| 근태신청/조회 | 회계총무,임원,영업 | TAApply | 이은석 | 하 | 유승연
| 급여관리 | 회계, 총무 | payAccMng | 주성호 | 중상 | 한지훈
| 급여조회 | 회계총무,임원,영업 | empPayAcc | 이현석 | 하 | 함형란
회계 | 계정과목관리 | 회계, 총무 | AccTitle | 김지은 | 중하 | 함형란
| 지출결의서 | 회계총무,임원,영업 | bmDv | 이현석 | 상 | 이유나
| 회계전표 조회 | 회계, 총무, 임원 | AccountSlip | 김정민 | 중 | 함형란
매출 | 일별매출현황 | 회계 총무, 임원 | ddRevenue | 한지훈 | 최상 | 이유나
| 월별매출현황 | 회계 총무, 임원 | mmRevenue | 이유나 | 최상 | 유승연
| 년별매출현황 | 회계 총무, 임원 | yyRevenue | 주성호/김정민 | 최상 | 이은석
영업 | 영업계획 | 영업 | empSalePlan | 박재규 | 중하 | 이은석
| 영업실적조회 | 영업,입원 | bmSalePlan | 이현석 | 하 | 이은석
| 거래처 관리 | 영업, 임원 | BizPartner | 유민정 | 하 | 유승연
| 수주관리 | 영업,총무 | OEManagement | 김정민 | 중상 | 한지훈
| 견적서 작성 및 조회 | 영업 | estManagement | 주성호 | 중하 | 한지훈
운영관리 | 공지사항 | 회계총무,임원,영업 | Notice | 이은석 |  |  |  | 상 | 중상 | 중하 | 하
| 제품관리 | 임원 | Product | 김정민 | 상 | 이은석 | 1이은석 | 제품관리 |  | 영업계획 | 영업실적조회
| 부서관리 | 회계총무 | deptManagement | 이유나 | 하 | 함형란
| 제품대분류관리 | 관리자 | productCode | 이은석 | 하 | 이유나 | 2이유나 | 지출결의서 |  | 승진내역관리 | 제품대분류관리
| 공통코드관리 | 관리자 |  |  |  |  | 3한지훈 | 급여관리 | 수주관리 | 견적서

## 구현일정
| PJT구현1일차 | PJT구현2일차 | PJT구현3일차 | PJT구현4일차 | PJT구현5일차 | PJT구현6일차 | PJT구현7일차 | PJT구현8일차 | PJT구현9일차 | PJT구현10일차 | 비고
| 5월 8일(월) | 5월 9일(화) | 5월 10일(수) | 5월 11일(목) | 5월 12일(금) | 5월 15일(월) | 5월 16일(화) | 5월 17일(수) | 5월 18일(목) | 5월 19일(금)
김정민(PM)
계 획 | 회계전표 Sql쿼리문 작성 및 테스트, Model작성 | 회계전표 List Sql쿼리문 작성 및 테스트, Model작성 | 회계전표 List view 데이터 확인, 화면 데에터 출력, 에러검출 | 회계전표 detaile | 수주관리 | 수주관리 | 수주관리 | 년매출현황 | 년매출현황 | 에러검출 사전 테스트
진행률 |  | 100% | 100% | 100% | 40%(전체70%) | 80%(전체90%) | 100%(전체75%)
비고
이현석
계 획 | 영업실적조회 | 영업실적 조회 | 지출결의서 | 지출결의서 | 지출결의서 | 지출결의서 | 지출결의서 | 지출결의서 | 지출결의서 | 지출결의서
진행률 | PJT구현1일차: 아무것도 하지 않았음; PJT구현2일차: 80%; PJT구현3일차: 30%; PJT구현4일차: 70%; PJT구현5일차: 지출결의서 80% / 전체 80%
비고 | PJT구현2일차: 오류 테스트 해봐야 함; PJT구현3일차: 계정대분류명에서 정해지면 그 다음에 상세분류명이 나타나서 고를 수 있게 하던가 해야 함 상세분류명도 계정대분류명의 그 값에 속한 것만 뜨게 해야 함 아니면 계정대분류명에서 고르기 전까지 상세분류명은 못 건드리게 하는 것도 좋을 듯 신청에서 아직 파일 안 올라감. 승인 아직 안 됨(유저 타입에 따라 승인 버튼 나오고 안 나오고 해야 함) 수정 아직 안 됨(내가 쓴 글만 수정할 수 있어야 함) 디테일 아직 볼 수 없음. 삭제 안 됨. 영업실적 조회랑 지출결의서 아직 콤콤보 적용하지 않았음.
박재규
계 획 | PJT구현3일차: 근태관리; PJT구현4일차: 근태관리; PJT구현5일차: 근태관리; PJT구현6일차: 영업계획
진행률 | PJT구현4일차: 40%; PJT구현5일차: 50% (25%)
비고
주성호
계 획 | 지출결의서 신청 | 견적서관리 | 견적서관리 | 급여관리 | 급여관리 | 급여관리,견적서관리 | 급여관리,견적서관리
진행률 | 0% | 30% | 30% | 20% | 80% / 전체 35% | 90%, 40% / 전체 40% | 90%, 95% / 전체 60%
비고
김지은
계 획 |  | 계정과목관리 | 계정과목관리 | 계정과목관리 | 승진내역관리 | 승진내역관리 | 승진내역관리 | 승진내역관리 | 승진내역관리 | 승진내역관리
진행률 | PJT구현2일차: 30%; PJT구현4일차: 90%; PJT구현5일차: 10%(전체 50%)
비고
이유나
계 획 | 부서관리 | 부서관리 | 부서관리 | 부서관리 | 월별매출현황 | 월별매출현황 | 월별매출현황 | 월별매출현황 | 월별매출현황 | 월별매출현황
진행률 | PJT구현2일차: 30%; PJT구현3일차: 90%; PJT구현4일차: 100%; PJT구현5일차: 10%(전체 50%); PJT구현7일차: 25%(전체 60%)
비고
한지훈
계 획 | 인사관리(사원조회) | 인사관리(사원조회) | 인사관리 | 인사관리 | 인사관리 | 인사관리 | 인사관리 | 일별매출현황 | 일별매출현황 | 일별매출현황
진행률 |  | 30% | 40% | 50% | 50% (전체 25%) | 80%(전체 40%) | 100%(50%) | 10%
비고 | PJT구현5일차: 일단 연봉협상은 처리완; PJT구현6일차: 파일업로드, validation 남음; PJT구현7일차: 디테일 약간 손보면 됩니다
이은석
계 획 | 공지사항 | 근태신청/조회 | 근태신청/조회 | 근태신청/조회 | 근태신청/조회 | 근태신청/조회 | 근태신청/조회 | 공지사항 | 공지사항 | 공지사항
진행률 |  | 20% | 30% | 40% | 70% (전체 35%) | 90%(전체45%) | 100%(전체50%)
비고